## 00_使用说明
补雀 BuQue 一期交付验收确认表
用途 | 供计划/运营/仓储/管理层在试运行后，对照系统逐项确认是否达到一期交付标准。勾选 + 简短备注即可。
填写人 | 计划部主责；运营、仓储协同；IT/开发仅作演示支持，不参与业务结论勾选。
建议节奏 | ① 开发演示 30 分钟走查（见下方议程）→ ② 业务试用 3~5 个工作日 → ③ 本表集中评审签字。
与旧表关系 | 本表继承原《05_一期范围_验收》结构，已按当前系统实现更新；指标定义保持通俗。
不算一期必须 | 消息推送、运营计划导入、预测偏差规则、自动采购/调拨 — 已在范围表标注延后。
演示会议程（约30分钟）
1 | 登录系统（邮箱或 Google）
2 | 日报总览：监控 SKU 数、红黄橙预警
3 | 风险预警：筛选 + 打开 SKU 详情（解释、DOS、建议）
4 | 监控助手：快捷提问「今天有哪些红色预警？」
5 | 采纳解释 + 人工反馈提交
6 | 顶栏手动「数据同步」触发日批
7 | Q&A；现场填写 03_功能走查

## 01_一期范围确认
一、一期范围确认（实现对照）
范围项 | 是否纳入一期 | 系统对应功能（通俗） | 业务确认 | 确认人 | 确认日期 | 备注
每日销量与库存自动监控 | 是 | 顶栏「数据同步」；每日 06:00 可自动跑（生产环境） | □通过 □不通过 □待确认 |  |  | 核心
断货/滞销/销量异常预警 | 是 | 「风险预警」清单 + 日报红黄橙统计 | □通过 □不通过 □待确认 |  |  | 核心
规则解释（非对话） | 是 | 清单/详情「主解释」— 规则表自动生成，非 Chat | □通过 □不通过 □待确认
日报总览 | 是 | 首页「日报总览」 | □通过 □不通过 □待确认
单 SKU 分析卡 | 是 | 预警清单 → 查看详情 | □通过 □不通过 □待确认
监控助手对话 | 是 | 「监控助手」追问、采纳解释 | □通过 □不通过 □待确认 |  |  | 唯一 LLM 入口
人工反馈 | 是 | 「人工反馈」页 | □通过 □不通过 □待确认
规则参数可调 | 是 | 「规则配置」页 | □通过 □不通过 □待确认
红/橙消息推送 | 否（延后） | 未实现企微/邮件 | □同意延后
运营计划导入 | 否（延后） | 未实现 | □同意延后
预测偏差预警 | 否（延后） | 规则默认关闭 | □同意延后
自动改预测/采购/调拨 | 否 | 只读建议，不写回 ERP | □确认边界

## 02_验收指标
二、一期验收指标（请业务填写结论）
指标类别 | 指标名称（通俗） | 建议目标 | 实际结论 | 是否达标 | 统计方式 | 填写人 | 备注
规则一致性 | 与 Excel 监控结果一致比例 | ≥95% |  | □是 □否 □暂无法测 | compare_excel.py + 业务基准表
预警有用性 | 红/橙灯值得处理的比例 | 建议≥70% |  | □是 □否 □试用中 | 试用人工复核
误报控制 | 标异常但不用管的比例 | 逐步下降 |  | □可接受 □偏高 | 试用反馈
日报时效 | 上班前能看到当日日报 | 按约定 |  | □是 □否 | 快照完成时间/日志 |  | 生产 06:00
分析提效 | 盯表初筛时间减少 | 建议降50%+ |  | □是 □否 □待观察 | 访谈/工时 |  | 建议项
建议采纳 | 建议被采纳比例 | 建议≥50% |  | □是 □否 □样本少 | 反馈页记录 |  | 建议项
系统稳定 | 同步分析能跑完 | ≥99% |  | □是 □否 | erp_sync_job + 日志

## 03_功能走查
三、功能走查（演示/试用时逐项打勾）
序号 | 验证事项（通俗） | 操作路径 | 结果 | 问题记录
1 | 生产/试运行 URL 可访问（HTTPS） | 浏览器打开约定域名 | □通过 □失败
2 | 能看到监控 SKU 数与预警总量 | 日报总览 | □通过 □失败
3 | 能按仓库/等级/类型筛预警 | 风险预警 → 筛选 | □通过 □失败
4 | SKU 详情有 DOS、解释、建议 | 查看详情 | □通过 □失败
5 | 主解释可读（非乱码） | 详情主解释区 | □通过 □失败 | 规则解释非 Chat
6 | 能问「今天红色预警有哪些」 | 监控助手 | □通过 □失败
7 | 能问某 SKU 库存销量 | 监控助手 | □通过 □失败
8 | 解释草稿可采纳 | 对话内采纳 | □通过 □失败
9 | 能提交人工反馈 | 人工反馈 | □通过 □失败
10 | 能切换历史快照 | 顶栏数据快照 | □通过 □失败
11 | 能手动触发同步+分析 | 顶栏数据同步 | □通过 □失败
12 | 换快照后会话列表联动 | 监控助手 | □通过 □失败
13 | 每日定时任务有执行记录 | 次日查日报/日志 | □通过 □失败 | 生产 06:00

## 04_Excel一致率
四、Excel 规则一致率对照（M2 硬指标）
说明：计划部提供 excel_baseline.xlsx 后，IT 执行：
uv run python scripts/compare_excel.py --baseline fixtures/excel_baseline.xlsx --system <系统导出> --keys sku,warehouse
SKU | 仓库 | Excel风险等级 | 系统风险等级 | 是否一致 | 备注
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
汇总一致率 |  | 目标 ≥95%

## 05_试运行记录
五、试运行周报（每周或每日填写）
日期 | 同步是否成功 | 快照ID | 红/橙/黄数量 | 主要问题 | 处理人 | 状态
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中
| □成功 □失败 |  |  |  |  | □已解决 □进行中

## 06_交付签字
六、一期交付结论
综合结论（勾选一项）
□ 同意一期交付验收通过，进入试运行扩大范围
□ 原则通过，遗留项见各表备注，不影响试运行
□ 暂不通过，需整改后复验
遗留项摘要
角色 | 姓名 | 签字 | 日期
计划部
运营部
仓储/物流
IT/开发
项目负责人

## 07_补充说明_白话
七、常见疑问（给业务）
多粒度监控？ | 后台按全公司/单仓库/单平台分别计算；一期页面默认只看「单仓库」清单，与 Excel 盯仓习惯一致。
规则解释是不是 AI？ | 日报和清单上的主解释是规则程序生成的，不是 Chat。只有监控助手里主动提问才用 AI。
定时任务什么时候跑？ | 生产环境每天 06:00（上海时区）自动从 ERP 拉数并分析；也可顶栏手动同步。
和 Excel 怎么验收？ | 提供 Excel 基准表，IT 跑对照脚本，一致率填入 02、04 表。